## Muc tieu
2021-07-01 | 2021-08-01 | after 10/2021
Công nghệ mới | công cụ | hệ thống tự dự đoán sự cố
Điện tử viễn thông | remove back ground | Hệ thống nhận diện dữ liệu đúng sai
Điện tử máy tính | png to svg | Hệ thống nhận diện và tự điều khiển
Điện tử y sinh | công cụ mô phỏng
Điện tử hàng không | App điều khiển IOT
Cơ khí | App điều khiển đồ chơi
Vật liêu | App dò tìm bluetooth
Công cụ xử lý ảnh khác
Tạo web site chia sẻ tài liệu và phát triển các đồ án cho sinh viên
Tạo hệ thống iOT
Tạo các tool phát triển AI
phát triền hệ thống AI server

## Mục tiêu web site
Nội dung |  | thời gian hoàn thành cơ bản | thời gian phát triển tiếp theo | nội dung ngôn ngữ
| Phát triển website phát triển chia sẻ kiến thức công nghệ thông tin | 30/6/2021 |  | nodejs
| Phát triển các app phục vụ nghiên cứu học tập | 30/7/2021 |  | fluter ,c# , nodejs,python
| Phát triển SEO , quảng cáo từ google | 30/8/2021 |  | nodejs,python
| Dựa trên các bài tập sinh viên để phát triển các công cụ phục vụ cho học tập | 30/9/2021 |  | fluter ,c# , nodejs,python
Mục tiêu phát triển tiếp theo
| Phát triển tạo ra nền tảng IOT | 30/7/2021 |  | fluter ,c# , c++ ,nodejs,python
| Công cụ đào tạo sinh viên với chuẩn cao hơn | 30/8/2021 |  | fluter ,c# , c++ ,nodejs,python
| Quốc tế hóa website | 30/12/2021 |  | fluter ,c# , c++ ,nodejs,python

## Menu web
Menu chính | menu phụ | nội dung chi tiết | người quản lý chính
Trang chủ |  |  |  | hiển thị thông tin tin tức cụ thể mới nhất
10 nội dung công nghệ
10 nội dung tài liệu
10 nội dung giáo trình
10 nội dung công cụ
10 nội dung hỗ trợ
Công nghệ | Công nghệ mới |  | cô Thoa | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử viễn thông |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử máy tính |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử y sinh |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử hàng không |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Cơ khí |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Vật liêu |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
tài liệu | điện tử cơ bản |  | cô Thoa | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Lập trình |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử viễn thông |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử máy tính |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử y sinh |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử hàng không |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| cơ khí |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Đồ án |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
giáo trình | điện tử cơ bản |  | cô Thoa | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Lập trình |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử viễn thông |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử máy tính |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử y sinh |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Điện tử hàng không |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Cơ khí |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Vật liêu |  |  | hiện thị 10 nội dung mới nhất
Công cụ | Chuyển đổi vật lý |  | Thế Bảo | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Công cụ kinh tế |  | Thế Bảo | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| công cụ xử lý ảnh |  | Thế Bảo | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| Công cụ design |  | Thế Bảo | hiện thị 10 nội dung mới nhất
| công cụ IOT |  | Thế Bảo | hiện thị 10 nội dung mới nhất
Giới thiệu

## Mobile
App điều khiển IOT

## Nhúng
RTOS/NONRTOS

## Công việc sinh viên
stt | nội dung | chi tiết | Người phụ trách | thời gian hoàn thành
1 | Thực hiện 50 website html tĩnh | 1. Máy tính cá nhân | Dương Xuân Lộc | 05/05 đến 15/05
|  | 2. Đổi tiền tệ |  | 05/05 đến 15/05
|  | 3. Đổi đơn vị nhiệt độ (từ độ C sang độ F và ngược lại) |  | 05/05 đến 15/05
|  | 4. Đổi đơn vị đo chiều dài sang inch | Nguyễn Ngọc Quyền | 05/05 đến 15/05
|  | 5. Chuyển đổi đơn vị dặm sang km |  | 05/05 đến 15/05
|  | 6. Chuyển đổi khối lượng kg sang cân anh anh |  | 05/05 đến 15/05
|  | 7. Chuyển đổi vàng 1kg sang chỉ vàng | Đoàn Hữu Hải | 05/05 đến 15/05
|  | 8. Xem giá vàng |  | 05/05 đến 15/05
|  | 9. Xem giá đô la |  | 05/05 đến 15/05
|  | 10. Đổi từ ảnh màu sang ảnh đen trắng |  | 05/05 đến 15/05
|  | 11. Phân tách ảnh RGB (chuyển đổi một ảnh thành ảnh R, G, B) | Nguyễn Văn Đại | 05/05 đến 15/05
|  | 12. Xem lịch âm từ lịch dương |  | 05/05 đến 15/05
|  | 13. Tính thuế thu nhập cá nhân (theo luật) |  | 05/05 đến 15/05
|  | 14. Tính tiền điện khi biết số điện (theo luật) |  | 05/05 đến 15/05
|  | 15. Tính tiền nước khi biết số nước (theo luật) | Phan Hà Duy | 05/05 đến 15/05
|  | 16. Chuyển đổi cơ số từ hệ 10 sang hệ khác (từ 10 sang 2 hoặc 8 hoặc 16…) |  | 05/05 đến 15/05
|  | 17. Chuyển đổi cơ số từ hệ khác sang hệ 10 |  | 05/05 đến 15/05
|  | 18. Chuyển văn bản sang giọng nói |  | 05/05 đến 15/05
|  | 19. Chuyển giọng nói sang văn bản | Phạm Hoài Nam | 05/05 đến 15/05
|  | 20. Tính chỉ số BMI của cơ thể (nhập vào chiều cao, cân nặng) |  | 05/05 đến 15/05
|  | 21. Tính số tiền lãi ngân hàng (lũy tiến) |  | 05/05 đến 15/05
|  | 22. Tính giá trị phần trăm (X phần tram của Y bằng bao nhiêu) |  | 05/05 đến 15/05
|  | 23. Tính diện tích các hình (tam giác, hình thang, hình tròn…) | Đỗ Đoàn Khuê | 05/05 đến 15/05
|  | 24. Ứng dụng tính thể tích các hình (lập phương, hộp chữ nhật, trụ, cầu,…) |  | 05/05 đến 15/05
|  | 25. Tính diện tích đất đai khi biết tọa độ các điểm mốc |  | 05/05 đến 15/05
|  | 26. Ứng dụng tính giá trị biểu thức (dùng Stack) |  | 05/05 đến 15/05
|  | 27. Ứng dụng tính khoản vay ngân hàng | Đồng Minh Thái | 05/05 đến 15/05
|  | 28. Ứng dụng tính kết quả học tập cho học sinh |  | 05/05 đến 15/05
|  | 29. Ứng dụng tính kết quả học tập cho sinh viên |  | 05/05 đến 15/05
|  | 30. Tính toán chuỗi Fourier_series |  | 05/05 đến 15/05
|  | 31. Tính toán thể tích sang khối lượng 1 số vật chất rắn | Phùng Bá Trường Giang | 05/05 đến 15/05
|  | 32. Tính toán thể tích< lít > 1 số vật chất lỏng |  | 05/05 đến 15/05
|  | 33. Chuyển đổi đơn vị áp suất |  | 05/05 đến 15/05
|  | 34. Tính toán đơn vị N/m sang J |  | 05/05 đến 15/05
|  | 35. Tính toán giá trị thanh toán giá trị mạch in (giá mạch in =with*height(dm2)*giá tiền đặt mạch in theo ngày, ngày càng ngắn giá càng cao) | Đào Công Minh | 05/05 đến 15/05
|  | 36. Vẽ đồ thị hàm số |  | 05/05 đến 15/05
|  | 37. Chuyển đổi đơn vị góc độ sang rad |  | 05/05 đến 15/05
|  | 38. Cường độ đòng điện sang số lượng electron |  | 05/05 đến 15/05
|  | 39. Chuyển đổi đơn vị cường độ âm | Phan Công Dũng | 05/05 đến 15/05
|  | 40. Đọc điện trở số |  | 05/05 đến 15/05
|  | 41. Đọc điện trở màu |  | 05/05 đến 15/05
|  | 42. Đọc giá trị tụ điện |  | 05/05 đến 15/05
|  | 43. Đọc giá trị cuộn cảm | Nguyễn Bảo Trung | 05/05 đến 15/05
|  | 44. Chuyển đổi đơn vị DB – mdB |  | 05/05 đến 15/05
|  | 45. Chuyển đổi đơn vị từ thông |  | 05/05 đến 15/05
|  | 46. Chuyển đổi đơn vị độ phóng xa |  | 05/05 đến 15/05
|  | 47. Chuyển đổi đơn vị AQI bụi | Dương Thành Trung | 05/05 đến 15/05
|  | 48. Chuyển đổi đơn vị AQI CO |  | 05/05 đến 15/05
|  | 49. Chueyenr đổi đơn vị AQI SO2 |  | 05/05 đến 15/05
|  | 50. Chuyển đổi đơn vị NO |  | 05/05 đến 15/05
| Tạo menu website liên kết web tĩnh |  |  | 30/5
| tạo api cho web tĩnh |  |  | 30/5
| chuyển web tĩnh sang web động |  |  | 30/5
| đồng bộ web tĩnh sang web động |  |  | 30/5
| Resposite web mobile |  |  | 15/6
| deploy lên server |  |  | 20/6
| tạo trang |  |  | 20/6
20/6

## Công viêc phát triển nghiệp vụ
QUẢN LÝ DỰ ÁN
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC |  | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN của Dự án đề ra | NGÀY ĐẾN hạn của member đặt ra |  |  |  | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
|  | MÔ TẢ CHI TIẾT |  |  |  |  | Ngày kết thúc thực sự | ghi chú kết quả làm việc lưu trữ tại | lý do co giãn thời gian và note
stt | Kiểm thử Test - học Hệ thống IOT
1899-12-31 | Trang web tổng thể |  | Thiện |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 43321 | 100%
|  | Giao diện cơ bản | Thiện
|  | giao diện chi tiết các trang | Thiện
|  | scrool menu | Thiện
|  | Lề trái cho menu | Thiện
|  | Lề phải cho quảng cáo | Thiện
|  | lề trái dưới cùng cho menu | Thiện
|  | Thêm nút tìm kiếm ở menu | Thiện
1.2 | Nghiệp vụ viết bài
|  | Bố cục hiển thị các bài báo | Hoàng
|  | Bố cục chi tiết các bài báo | Hoàng
|  | Tạo bài viết bằng ckeditor | Hoàng
|  | tạo bài viết trực tiếp bằng html | Hoàng
|  | hiển thị chi tiết bài viết | Hoàng
|  | truy xuất nội dung bài viết | Hoàng
nghiệp vụ quản lý
|  | Tạo code base reactjs (không nên có router) | Thiện
|  | Tạo code quản lý bài viết | Thiện
|  | Tạo code thêm sửa xóa các bảng | Thiện
|  | truy xuất tìm kiếm các bảng | Thiện

## kế hoach theo tuần
nội dung | ngày | 2006-05-13 | [5 empty] | mức độ ưu tiên
| thứ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
form code Php, nodejs | [7 empty] | A |  |  | A | Cao nhất
Hoàn thành >30 nôi dung cơ bản c++ | [8 empty] | A | C | B | Trung binh
Hoàn thành >10 nôi dung phức tạp c++ | [8 empty] | A | C | C | Hỗ trợ
Hoàn thành >30 nôi dung ngành nghể | [7 empty] | A
người thực hiện | [7 empty] | Thái | Huy | Lan
chi phí