## Sheet1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ĐỒ ÁN 1
[6 empty] | Dự án: Airsense |  |  | Giảng viên hướng dẫn: | TS. Nguyễn Thị Kim Thoa
Thời gian diễn ra:
I. Báo cáo về mặt code dự án
STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15 | Tuần 16 | Tuần 17
1 | Phùng Bá Trường Giang | 20192814 | Tuần 1: Dựng code base + Thiết kế cơ sở dữ liệu; Tuần 2: Tạo code base cho dự án + Code chức năng đăng video cho phần bài viết; Tuần 3: Code chức năng liên quan đến authen cho admin: đăng nhập, đăng kí, chỉnh sửa thông tin, reset pasword; Tuần 6: Code chức năng liên quan đến trạm cho khách: hiển thị dữ liệu trạm, các biểu đồ; Tuần 8: Nghỉ thi giữa kì; Tuần 10: Code quản lí trạm cho admin: Thống kê số liệu, xuất báo cáo, bản đồ hiển thị tất cả trạm, chỉnh sửa thông tin của trạm, lấy ra lịch sử chỉnh sửa, lên giao diện cho các trang; Tuần 13: Dựng code base cho khách; Tuần 14: Test và chỉnh sửa giao diện; Tuần 16: Phát triển tính năng bình luận
2 | Nguyễn Quang Nam | 20182696 | Tuần 1: Tìm hiểu về React, Nodejs, thao tác với git; Tuần 2: Tìm hiểu công cụ; Tuần 3: Tìm hiểu công cụ, cắt giao diện trang hỗ trợ FAQ, trang giới thiệu, trang preview khóa học, trang các khóa học, trang tổng hợp blog; Tuần 10: Code frontend đổ dữ liệu trả về từ server ra trang các bài báo; Tuần 12: Test và chỉnh sửa giao diện; Tuần 13: Code backend login, chỉnh sửa thông tin cá nhân cho khách; Tuần 15: Test hệ thống và viết báo cáo đồ án 1
3 | Diêm Đăng Trường | 20182841 | Tuần 1: Tìm hiểu về React, Nodejs, thao tác với git; Tuần 2: Tìm hiểu công cụ; Tuần 3: Tìm hiểu công cụ, cắt giao diện giao diện chi tiết bài học, trang chủ landing page, các giao diện liên quan đến authen, trang chi tiết blog; Tuần 10: Code frontend đổ dữ liệu trả về từ server ra trang chi tiết bài báo; Tuần 12: Test và chỉnh sửa giao diện; Tuần 13: Code backend register, reset mật khẩu cho khách; Tuần 15: Test hệ thống và viết báo cáo đồ án 1
II. Phân công về mặt quyển báo cáo
STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV | Tuần 1: Vẽ sơ đồ usecase; Tuần 2: Viết báo cáo
1 | Phùng Bá Trường Giang | 20192814 | Tuần 1: Người dùng: Login, Register, change information, reset password; Tuần 2: Phần mở đầu, xác định vấn đề dự án, cơ sở dữ liệu
2 | Nguyễn Quang Nam | 20182696 | Tuần 1: Blog: Thêm sửa xóa + Đăng preview: Thêm, sửa, xóa; Tuần 2: Phân tích hệ thống, các nghiệp vụ hệ thống, phần triển khai và đánh giá
3 | Diêm Đăng Trường | 20182841 | Tuần 1: Khóa học: Thêm, sửa, xóa + Bài tập: thêm, sửa, xóa; Tuần 2: Cơ sở lí thuyết, kết luận và hướng phát triển